Mathématiques

Sujet : Métropole 2015
Exercice 1

Le MPM

Chemin critique : ABDEGH

Que faut-il faire ?
Recopiage par défaut du tableau…

Pour calculer la marge libre :

Min {	date au plus tôt de F – durée de C – date au plus tôt de C
date au plus tôt de G

Max {	8- 1 – 4 = 3
9 – 1 - 4

Donc la marge libre de C est égal à 3.

Question supplémentaire

Quelles sont les conséquences si la tâche C prends un retard de :
a- 2 jours
b- 3,5 jours
c- 5 jours

a- Le retard est inférieur à la marge libre donc il n’y a aucune conséquence.

b- Le retard est inférieur à la marge totale de C donc la durée minimale reste à 12 jours.
En revanche, il est supérieur à la marge libre de C (3,5 jours > 3 jours) donc il y aura des conséquences sur au moins 1 successeur :
- La date au plus tôt de F passe à 8,5 jours (1 + 3,5 + 4 = 8,5jours > 8 jours)
- La date au plus tôt de G est inchangée (8,5 < 9 jours)

c- Le retard dépasse la marge totale ce qui augmente d’autant la durée minimale du projet qui passe à 13 jours.

Exercice

Un projet est composé de 8 tâches dont les durées et les contraintes d’antériorité sont données dans ce tableau :

Tâches	Durée (h)	Antérieures	Niveaux	Successeurs
a	26	-	0	d, e
b	25	-	0	e,f
c	40	-	0	h
d	17	a	1	-
e	8	a,b	1	g
f	14	b	1	g, h
g	4	e,f	2	-
h	4	c,f	2	-

Le MPM

Le chemin critique : CH

Les marges certaines : ?
Tâches non critiques : ?

Question supplémentaires

Quelles sont les conquences si la tâche E prend un retard de :
a- 2 heures
b- 5,5 heures
c- 7 heures

a- Le retard est inférieur à la marge libre donc il n’y a aucune conséquence.

b- Le retard est inférieur à la marge libre donc durée minimale inchangée mais conséquence pour la tâche G, 39,5 date au plus tôt.

c- Le retard est supérieur à la marge totale de 1h donc durée minimale passe à 45h.